## Spring
GANTT CHART | [24 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | Movie Recommendation System
[5 empty] | PHASE ONE | [34 empty] | PHASE TWO | [41 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2022-01-17 | [6 empty] | 2022-01-24 | [6 empty] | 2022-01-31 | [6 empty] | 2022-02-07 | [6 empty] | 2022-02-14 | [6 empty] | 2022-02-21 | [6 empty] | 2022-02-28 | [6 empty] | 2022-03-07 | [6 empty] | 2022-03-14 | [6 empty] | 2022-03-21 | [6 empty] | 2022-03-28 | [6 empty] | 2022-04-04 | [6 empty] | 2022-04-11 | [6 empty] | 2022-04-18 | [6 empty] | 2022-04-25
[5 empty] | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U
Project Team Composition | All | 2022-01-17 | 2022-02-13 | 26 | 2022-03-21 M: Spring Break
Project Proposal
Introduction & Background | Yao Xiao | 2022-02-14 | 2022-02-25 | 11 | bar: 2022-02-14 M to 2022-02-21 F
Problem Definition | Yao Xiao | 2022-02-14 | 2022-02-25 | 11 | bar: 2022-02-14 M to 2022-02-21 F
Methods | Bingqing Xu, Qingyang Yue | 2022-02-14 | 2022-02-25 | 11 | bar: 2022-02-14 M to 2022-02-21 F
Potential Dataset | Yao Xiao | 2022-02-14 | 2022-02-25 | 11 | bar: 2022-02-14 M to 2022-02-21 F
Potential Results & Discussion | Guanfeng Chen | 2022-02-14 | 2022-02-25 | 11 | bar: 2022-02-14 M to 2022-02-21 F
Video Creation & Recording | All | 2022-02-14 | 2022-02-25 | 11 | bar: 2022-02-14 M to 2022-02-21 F
GitHub Page | Yichen Ni | 2022-02-14 | 2022-02-25 | 11 | bar: 2022-02-14 M to 2022-02-21 F
Midterm Report
Model 1 (M1) Design & Selection | Yao Xiao, Yichen Ni, Guanfeng Chen | 2022-02-26 | 2022-03-06 | 10 | bar: 2022-02-21 M to 2022-02-28 U
M1 Data Cleaning | Yichen Ni | 2022-02-28 | 2022-03-03 | 3 | bar: 2022-02-21 M to 2022-02-21 F; 2022-02-28 M to 2022-02-28 R
M1 Data Visualization | Yao Xiao | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 3 | bar: 2022-02-21 M to 2022-02-21 F; 2022-02-28 F to 2022-03-07 M
M1 Feature Reduction | Guanfeng Chen | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 3 | bar: 2022-02-21 M to 2022-02-21 F; 2022-02-28 F to 2022-03-07 M
M1 Implementation & Coding | Bingqing Xu | 2022-03-04 | 2022-03-13 | 9 | bar: 2022-02-21 M to 2022-02-21 F; 2022-02-28 F to 2022-03-07 U
M1 Results Evaluation | All | 2022-03-14 | 2022-03-20 | 6 | bar: 2022-02-21 M to 2022-02-21 F; 2022-03-14 M to 2022-03-14 U
Model 2 (M2) Design & Selection | Yichen Ni, Guanfeng Chen, Qingyang Yue | 2022-03-14 | 2022-03-20 | 6 | bar: 2022-02-21 M to 2022-02-21 F; 2022-03-14 M to 2022-03-14 U
M2 Data Cleaning | Guanfeng Chen | 2022-03-16 | 2022-03-20 | 4 | bar: 2022-02-21 M to 2022-02-21 F; 2022-03-14 W to 2022-03-14 U
M2 Data Visualization | Yichen Ni | 2022-03-28 | 2022-03-31 | 3 | bar: 2022-02-21 M to 2022-02-21 F; 2022-03-28 M to 2022-03-28 R
M2 Feature Reduction | Qingyang Yue | 2022-03-28 | 2022-03-31 | 3 | bar: 2022-02-21 M to 2022-02-21 F; 2022-03-28 M to 2022-03-28 R
M2 Coding & Implementation | Qingyang Yue | 2022-04-01 | 2022-04-05 | 4 | bar: 2022-02-21 M to 2022-02-21 F; 2022-03-28 F to 2022-04-04 T
M2 Results Evaluation | All | 2022-04-06 | 2022-04-10 | 4 | bar: 2022-02-21 M to 2022-02-21 F; 2022-04-04 W to 2022-04-04 U
Midterm Report | All | 2022-04-06 | 2022-04-10 | 4 | bar: 2022-02-21 M to 2022-02-21 F; 2022-04-04 W to 2022-04-04 U
Final Report
Model 3 (M3) Design & Selection | Bingqing Xu, Qingyang Yue, Yao Xiao | 2022-04-11 | 2022-04-15 | 4 | bar: 2022-02-21 M to 2022-02-21 F; 2022-04-11 M to 2022-04-11 F
M3 Data Cleaning | Yao Xiao | 2022-04-14 | 2022-04-16 | 2 | bar: 2022-02-21 M to 2022-02-21 F; 2022-04-11 R to 2022-04-11 S
M3 Data Visualization | Qingyang Yue | 2022-04-17 | 2022-04-20 | 3 | bar: 2022-02-21 M to 2022-02-21 F; 2022-04-11 U to 2022-04-18 T
M3 Feature Reduction | Bingqing Xu | 2022-04-17 | 2022-04-20 | 3 | bar: 2022-02-21 M to 2022-02-21 F; 2022-04-11 U to 2022-04-18 T
M3 Implementation & Coding | Yao Xiao | 2022-04-20 | 2022-04-24 | 4 | bar: 2022-02-21 M to 2022-02-21 F; 2022-04-18 W to 2022-04-18 U
M3 Results Evaluation | Yichen Ni | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 1 | bar: 2022-02-21 M to 2022-02-21 F; 2022-04-25 M to 2022-04-25 T
M1-M3 Comparison | Guanfeng Chen | 2022-04-27 | 2022-05-01 | 4 | bar: 2022-02-21 M to 2022-02-21 F; 2022-04-25 W to 2022-04-25 U
Video Creation & Recording | All | 2022-04-27 | 2022-05-01 | 4 | bar: 2022-02-21 M to 2022-02-21 F; 2022-04-25 W to 2022-04-25 U
Final Report | All | 2022-04-27 | 2022-05-01 | 4 | bar: 2022-02-21 M to 2022-02-21 F; 2022-04-25 W to 2022-04-25 U

## Fall Overview
GANTT CHART | [7 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | NHL Playoff Predictor
[5 empty] | PHASE ONE |  | PHASE TWO | [5 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-10-11 |  | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-06
Project Proposal |  | 2021-09-27 | 2021-10-07 | 10
Introduction & Background | Karishma | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Problem Definition | Tim | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Methods | Bryan | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Potential Results & Discussion | Noah & Gabby | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Video Recording | All | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 3
GitHub Page | Karishma | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 3
Model 1 |  | 2021-10-07 | 2021-11-16 | 39
Data Sourcing and Cleaning | Tim | 2021-10-07 | 2021-10-15 | 8
Model Selection | Karishma | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 3
Data Pre-Processing | Tim | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 7
Model Coding | Karishma | 2021-10-25 | 2021-11-08 | 13
Results Evaluation and Analysis | Tim | 2021-11-08 | 2021-11-16 | 8
Midterm Report | All | 2021-11-08 | 2021-11-16 | 8
Model 2 |  | 2021-10-18 | 2021-11-24 | 36
Data Sourcing and Cleaning | Gabby | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 4
Model Selection | Noah | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 3
Data Pre-Processing | Gabby | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 4
Model Coding | Noah | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 24
Results Evaluation and Analysis | Gabby | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 5
Model 3 |  | 2021-10-18 | 2021-11-24 | 36
Data Sourcing and Cleaning | Bryan | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 4
Model Selection | Bryan | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 3
Data Pre-Processing | Bryan | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 4
Model Coding | Bryan | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 24
Results Evaluation and Analysis | Bryan | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 5
Evaluation |  | 2021-11-24 | 2021-12-07 | 13
Model Comparison | Tim | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 8
Presentation | All | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 7
Recording | All | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 1
Final Report | All | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 8